## Sheet1
Nombre del proyecto | Evento ABC
Gerente del proyecto | Antonio G.
Acción | Responsable | Prioridad | Estado | Fecha de inicio | Fecha final | Notas
Objetivo #1: Seleccionar lugar
Identificar pciones de lugar | Sara M. | Alta | Completado | 2015-09-30 | 2015-10-02
Visitar lugares | Sara M. | Alta | Completado | 2015-10-05 | 2015-10-09 | Los contratos se deben enviar el 10 de octubre
Firmar contrato | Maria S. | Alta | Completado | 2015-10-12 | 2015-10-12
Objetivo #2: Conseguir conferencistas
Contratar conferencistas | Sara M. | Alta | En progreso | 2015-10-07 | 2015-10-12
Biografías de conferencistas | Sara M. | Media | Sin empezar | 2015-10-12 | 2015-10-14
Crear y enviar paqueres a los conferencistas | Maria S. | Media | Sin empezar | 2015-10-13 | 2015-10-16 | Enviar a los interesados
Confirmar conferencistas | Sara M. | Alta | Sin empezar | 2015-10-17 | 2015-10-18
Objetivo #3: Contratar patrocinadores
Identificar patrocinadores | John S. | Alta | En progreso | 1902-10-13 | 2015-10-19
Escribir acuerdo de patrocinadores | Maria S. | Media | Sin empezar | 2015-10-15 | 2015-10-16
Enviar emails | John S. | Alta | En progreso | 2015-10-19 | 2015-10-21
Realizar llamadas | John S. | Media | Sin empezar | 2015-10-21 | 2015-10-23 | Equipo de Ventas
Objetivo #4: Promover evento
Crear pancartas | Margarita P. | Baja | Sin empezar | 2015-10-26 | 2015-10-28
Ordenar material publicitario | Margarita P. | Baja | Sin empezar | 2015-10-28 | 2015-10-28 | Tazas de café, lápices, bolsas
Crear estrategia de medios | Carolina J. | Baja | En progreso | 2015-10-13 | 2015-10-26
Crear materiales de marketing | Karen Z. | Alta | Sin empezar | 2015-10-26 | 2015-10-30
O haga clic aquí para crer su Plan de acción en Smartsheet